**Республиканский ресурсный центр**

**«Мобильный учитель-методист – школе 21 века»**

**Проект**

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ** |
| Название проекта | Республиканский ресурсный центр «Мобильный учитель-методист – школе 21 века» |
| Краткое описание проекта | Проект направлен на - организацию сетевого взаимодействия «учитель – учителю» как одной из форм непрерывного образования учителей и учащихся в условиях реализации ФГОС; - разработку и внедрение школьной системы учительского роста в процессе перехода на профстандарт; - оказание практической методической помощи ГБОУ СОШ №8 г. Беслан учителям РСО - Алания в освоении идей ФГОС, различных информационно-образовательных педагогических технологий, (модель «один ученик/один компьютер» в работе с электронным учебником, интерактивной доской, использование образовательных сайтов, организация научно-исследователь-ской и проектной работы…); - выработку потребности в профессиональном росте у молодых учителей и к успешному продвижению в профессии опытных педагогов РСО – Алания; |
| Сроки реализации проекта | Начало реализации проекта | Окончание реализации проекта |
| 01.01.2024г. | 31.12.2026г. |
| **ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - РУКОВОДИТЕЛЕ ПРОЕКТА** |
| ФИО | Хаблиева Алла Темировна |
| Должность | Директор |
| Действует на основании  | Устав |
| Телефон | 8-928-486-96-82 |
| Адрес электр. почты | allatemir@mail.ru |
| **ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ за последние 3 года** |
| 1. Признана ФИП по организации ранней профессиональной подготовки учащихся.2. Школа - участница федерального пилотного проекта «Бережливое правительство». 3. Разработано и успешно выполняется 5 социальных и образовательных проектов.4. В школе ежегодно проводятся семинары-практикумы регионального уровня.5. Учащиеся школ становятся победителями и призёрами региональных этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников, федеральных и региональных этапов конкурсов молодых исследователей «Первые шаги в науке», «Ступень в науку», «Шаг в будущее», спортивных соревнований регионального, федерального и европейского уровней.6. Учителя становятся победителями и призёрами профессиональных конкурсов «Учитель словесности», «Учитель осетинского языка», «Конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих образовательные програм-мы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в РСО - Алания», конкурса профмастерства «Учитель года».7. Для успешного осуществления в школе процесса взаимного обучения учителей школа прошла курс «Управленческая стодневка» **и освоила кураторскую методику.** |

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ** |
| Описание проблемы, на решение которой направлен проект |  Идея проекта «Ресурсный центр «Мобильный учитель-методист – школе 21 века» возникла в результате исследования (анкетирования) профессисональных потребностей учителей школ из разных районов РСО – Алания после введения ФГОС на всех ступенях общего об-разования. Анкетирование показало, что в РСО – Алания 42% (из числа опрошенных) педагогов по разным причинам (отсутствие ста-жа работы, отсутствие возможности очного обучения на курсах ПК из-за большого расстояния, недостаточно времени на курсах для практических занятий, отсутствие времени на самообразование…) в достаточной степени не овладели требованиями ФГОС, новыми педагогическими технологиями и испытывают трудности не только в преподавании предмета, но и в организации работы с детьми ОВЗ, внеурочной, научно-исследовательской и проектной деятельности, использовании ИКТ, в реализации требований ФГОС… В результате учащиеся не получают достаточных навыков учебного труда, лише-ны возможности участия в конкурсах, олимпиадах, проектах, совре-менных видах внеурочной деятельности. Таким образом, командой проекта выявлена проблема отсутствия равных профессиональных возможностей учителей, работающих в условиях перемен, что не может не влиять на качество знаний учащихся. В ГБОУ СОШ №8 г.Беслан в результате системной инновационной деятельности сформировалась команда учителей-лидеров, которые делятся наработанным опытом на курсах ПК, семинарах, конференциях и готовы к его диссеминации по заявкам школ и управлений образования, очному и заочному обучению молодых коллег и коллег, испытывающих трудности в работе путём сетевого взаимодействия.  Администрация ГБОУ СОШ №8 г. Беслан организует на базе школы ресурсный центр по сетевому взаимодействию учителей РСО - Алания и становится стажировочной площадкой для целевых групп проекта. Целевым группам высококвалифицированными мобильны-ми учителями будет предоставлена возможность профессиональных проб в процессах основного или дополнительного образования в своей организации. Они освоят систему вовлечения обучающихся в продуктивные виды деятельности, а также смоделируют собственный  маршрут профессионального роста.  Такие инвестиции ГБОУ СОШ №8 г. Беслан в профессиональное развитие учителей создадут условия для позитивных изменений управленческой культуры, ликвидации профессиональных дефици-тов учителей, для достижения лучших результатов учащимися школ.  |
| Территория реали-зации проекта | Республика Северная Осетия - Алания |
| Цель проекта | Создать республиканский ресурсный центр «Мобильный учитель-методист – школе 21 века» по сетевому взаимодействию «школа – школа» для формирования пространства, обеспечивающего равные профессиональные возможности педагогов РСО – Алания и способствующего улучшению качества знаний, воспитанности обучающихся и успешной их адаптации в социуме. |
| Задачи проекта | 1. Создать ресурсный центр по организации сетевого взаимодейст-вия между школами РСО - Алания для ликвидации профессиональ-ных дефицитов (компетентностных, психолого-педагогических) учителей на рабочем месте.2. Создать базы данных о мобильных учителях-методистах, базы данных о профессиональных потребностях молодых учителей и учителей, испытывающих трудности в работе в районах-участниках проекта.3. Создать школьную команду учителей-волонтёров «Мобильный учитель-методист», заражённую идеей постоянного улучшения, систематически занятую изменениями и готовую делиться нарабо-танным инновационным опытом с коллегами из школ РСО – Алания.4. Организовать проведение учебных занятий (мастер-классов, уро-ков, семинаров…) для учителей с использованием различных педа-гогических технологий для повышения IT-грамотности, совершенст-вования информационной культуры и медиакомпетентности.5. Организовать внутришкольное сопровождение профессионального развития педагогов (кураторская методика) участников проекта.6. Работать над привитием у учителей и учащихся школ навыков XXI века: коммуникативности, работы в команде, критического мышления, глобального сознания, инициативности, креативности…7. Помочь учителям из целевых групп в развитии нового педагогического мышления, сформировать готовность к повышению своего педагогического мастерства. |
| Целевые группы проекта  | Руководители и заместители руководителей ОУ школ; мотивирован-ные учителя школ-партнёров проекта; молодые педагоги; педагоги, испытывающие затруднения в работе. 210 чел.Учащиеся школ РСО – Алания, в которых будут проходить обучающие практические события проекта. Около 2000 учащихся. |
| Описание механизма проекта | **1-й этап «Погружение»:**- презентация идеи проекта, создание Ресурсного центра «Мобиль-ный учитель-методист – школе XXI века»- составление базы данных о целевых группах проекта, - организация внутрикорпоративного ПК учителей из целевых групп проекта по Кураторской методике**2-й этап «Cопровождение»:** - методическое сопровождение и поддержка целевых групп в форма-те стажировочной площадки, мастер-классов, курсов, семинаров-практикумов, дистанционного и очного консультирования **3-й этап «Представление/рефлексия»:** - разработка методических рекомендаций по итогам работы проекта; - отчётная конференция на базе ГБОУ СОШ №8 г. Беслан с про-смотром видеофильма о результатах работы в проекте с представле-нием результатов работы в проекте;- отчуждение результатов проекта путём расширения сети школ-участниц проекта.  |

|  |
| --- |
| **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** |
| №  | Наименование и со-держание меропр-я | Целевая группа, кол-во  | Дата  | Значение для целевой группы, достижения цели и задач  |
| 1. | Презентация идеи проекта руководите-лям ОО муни-ципа-литета на «Деловом завтраке» с директо-ром школы | Работники уп-равления обра-зования, дирек-тора школ. 30 человек |  Январь 2024г. | Руководители УО и ОО РСО – Алания будут ознакомлены с целями и задачами проекта, предложениями мобильных учителей для работы с целевыми группами проекта. |
| 2. | Создание на базе ГБОУ СОШ №8 г.Беслан ресурсного центра «Мобильный учитель-методист» | Мобильн. учи-теля, мотиви-рованные учи-теля школ-партнёров, це-левые группы, 210 чел. | Январь 2024г. | Будет организовано сетевое взаимодействие между школами РСО - Алания для ликвидации профессиональных дефицитов (компетентностных, психолого-педагогических)  |
| 3. | Составление базы данных о целевых группах проекта по информации УО  | Все сотрудники проекта | Январь 2024г. | Мероприятие будет способствовать адресной помощи целевым группам учителей. |
| 4. |  Организация внутрикорпоративного ПК учителей из целевых групп проекта по Кураторской методике | Учителя из целевых групп проекта, 30 человек (10 кураторов, 20 молодых и испытывающих затруднения в работе учителей) | Январь – апрель 2024г. | Школы обучатся внутрикорпо-ративному ПК на примере Кура-торской методики, в процессе которого учителя заимствуют опыт друг друга, вместе решают проблемы, избегают профессио-нального выгорания, фокусиру-ются на учениках. Саморазвитие учителей превращается в при-вычку, взаимное обучение педа-гогов и приводит к достижению высоких результатов. |
| 5. |  Педагогический десант «Мастер-класс» в сельские школы  | учителя сельских школ, 210 человек | Фев-раль - март 2024г. | Целевые группы станут участ-никами мастер-классов и озна-комятся с конкретными предло-жениями мобильных учителей  |
| 6. |  Приглашение целе-вых групп на уроки и внеклассные меро-приятия в школе  | Все сотрудни-ки и благопо-лучатели, 210 человек | Февр. 24 – ноябрь 26 г. | У целевой группы учителей будет возможность учиться новым педагогическим технологиям на примерах  |
| 7 | Создание стажировочной площадки на базе ГБОУ СОШ №8 г. Беслан | Целевые группы проекта210 человек | Метод. дни  | ГБОУ СОШ №8 г.Беслан станет стажировочной площадкой для целевых групп, для них будут открыты все уроки и внеуроч-ные мероприятия школы. |
| 8. | Консультационная работа «Учитель-учитель» в дистан-ционной форме | Целевые группы проекта | Февр. 24г.– декаб. 26г. | Учителя из целевых групп будут иметь возможность консультиро-ваться по наиболее затруднив-шим их вопросам дистанционно. |
| 9. |  Создание и ведение блога участников проекта | Стейкхолдеры проекта (педа-гогическое и родительское сообщества, уч-ся РСО - Алания)  | Январь –24г. декаб. 26г. | Создание блога будет способст-вовать профессиональному об-щению, обмену опытом работы, созданию банка лучших педаго-гических практик. Участники социальных сетей будут инфор-мированы о ходе проекта и продвижении целевых групп.  |
| 10. | Ведение индиви-дуальных днев-ников командой мобильных учите-лей-методистов | Мобильные учителя, 10 человек | Январь24г. – декаб. 26г. | Мобильные учителя будут иметь возможность отслеживать продвижение своих благополучателей и увидят ожидаемый результат работы  |
| 11. | Ведение индиви-дуальных дневни-ков учителями из целевых групп | Участники целевых групп,50 человек | Январь24г. – декаб. 26г. | Участники целевых групп будут фиксировать свои удачи и промахи, отслеживать собственное продвижение  |
| 12. | Совместная подго-товка и проведение уроков с использова-нием новых педагогических технологий | Целевые группы проекта, учителя-волонтёры,50 человек. | Март 24г. - ноябрь 26г. | Целевые группы получат прак-тическую помощь в составлении планов уроков по современным требованиям и использовании новых педтехнологий, обучатся анализу и самоанализу урока. |
| 13. | Авторские курсы учителей-волонтёров (24 часа) | целевые группы проекта150 человек  | Весен.осенн. ка-никулы 24 и 26 гг. | Участие целевых групп проекта в авторских курсах учителей-методистов расширит знания учителей о новых педтехноло-гиях и требованиях ФГОС для дальнейшего их применения  |
| 14. | Практикум по обучению созданию персональных учительских сайтов | Молодые учителя и учителя, испытывающие затруднения в работе, 50 чел. | Апрель 2024г. | Целевые группы проекта будут обучены созданию и наполне-нию персональных сайтов, формированию электронного портфолио, накопят материал для прохождения аттестации |
| 15. | Моделирование технологических карт уроков (практикум) | Целевые группы проекта, 50 чел. | Апрель - май2024 г. | Целевые группы проекта обучатся составлению технологических карт уроков и пониманию требований ФГОС |
| 16. |  Семинар-практикум в ГБОУ СОШ №8 «Организация проек-тной деятельности»  | целевые группы 50 чел. | Ок-тябрь 2024г. | Целевые группы ознакомятся с действующими проектами обу-чатся составлению образова-тельных проектов и проектов социальной значимости. |
| 17. | Практикум «Организация работы с мотивированными детьми»  | Целевые группы проекта, 50 человек | Ноябрь 2024г. | Целевые группы ознакомятся с системой работы с мотивиро-ванными детьми и методами исследования в процессе научно-исследовательской деятельности, структурой и оформлением работ. |
| 18. | Освещение деятельности проекта в СМИ | Жители РСО - Алания | 2 года | Жители РСО – Алания будут информированы о ходе работы в проекте |
| 19. | Организация вне-урочной работы по предмету - предметные Недели  | Целевые группы50 чел. | По плану ГБОУ СОШ №8  | Целевые группы проекта полу-чат возможность изучения мето-дики креативного проведения предметных недель путём непо-средственного в них участия |
| 20. | Разработка методи-ческих рекоменда-ций по итогам работы проекта (печатное издание) | Все участники проекта210 чел. | Декабрь 25г. | Методические рекомендации будут носить практикоориенти-рованный характер для учителей школ республики, желающих стать участниками проекта |
| 21. | Создание школь-ным телевидением «8-й канал» видео-фильма о проекте  | участники проекта, 210 чел.  | Декабрь 25г. | Фильм будет способствовать тиражированию опыта работы в проекте в школы РСО - Алания |
| 22. | Отчётная конференция на базе ГБОУ СОШ №8 г. Беслан о результатах работы в проекте «Ресурсный центр «Мобильный учитель-методист – школе 21 века»». | Представители педагогическо-го сообщества РСО – Алания, ОО-партнёры проекта, учителя ГБОУ СОШ № 8 г.Беслан  | Декабрь2025г. | Презентация результатов проек-та будет способствовать популя-ризации деятельности ГБОУ СОШ №8 и отчуждению идей проекта путём привлечения к сетевому взаимодействию районов РСО – Алания, увеличению числа мобильных учителей.  |

 **ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**

|  |
| --- |
| Количественные результаты |
| №  | Описание результата (все результаты, поддающиеся численному измерению) | Кол - во | Каким образом будет подтверждено достижение |
| 1.  | Создание Ресурсного центра | 1 | Приказ по школе, письма в УО и школы РСО - Алания  |
| 2. | Проведение мастер-классов мобильными учителями  | 10 | Командировочный лист учителя-мето-диста, фото и видеоматериалы, записи в дневниках мобильных учителей и участников целевых групп |
| 3. | Подготовка и проведение открытых уроков  | 20 | Командировочный лист, фото и видео-материалы, записи в дневниках мобиль-ных учителей и участников целевых групп |
| 4. | Проведение заседаний педагогического совета  | 2 | Командировочный лист учителя-методиста, фото и видеоматериалы |
| 5. | Дизайн баннера, плаката, буклета о деятельности проекта  | 3 | Вывешены на видные места в ОО-участниках проекта  |
| 6. | Публичные презентации идеи («Деловой завтрак») и результатов проекта (Отчётная конференция)  | 2 | Фото и видеоматериалы, компьютерная презентация, расширение списка школ – участниц проекта  |
| 7. | Проведение выездных консультаций для целевых групп проекта по месту работы учителей | 12 | Записи в дневниках мобильных учите-лей и участников целевых групп, фото |
| 8. | Проведение дистанционных кон-сультаций для целевых групп  | 30 | Записи в дневниках мобильных учителей и участников целевых групп |
| 9. | Проведение семинаров-практикумов  | 3 | Записи в дневниках мобильных учите-лей и участников целевых групп, планы семинаров-практикумов, фото и видео. |
| 10. | Создание блога участников проекта  | 1 | Блог участников проекта в ФБ |
| 11. | Составление методических реко-мендации по результатам проекта | 1 | Печатное издание рекомендаций (250 экземпляров) |
| 12. | ГБОУ СОШ №8 г. Беслан станет стажировочной площадкой для под-готовки мобильных учителей из числа мотивированных педагогов | 1 | Приказ по школе, письма в УО и школы РСО - Алания |
| 13. | Обучение в проекте пройдут целевые группы учителей  | 210 | Списки целевых групп по муниципали-тетам, заверенные руководителями УО. |
| 14 | Будут созданы персональные сайты учителей.  | 30 | Адреса сайтов, их содержание |
| 15. | Проведение практикума по модели-рованию технологических карт уроков  | 1 | размещение на персональных сайтах учителей |
| 16. | Проведение в школах-партнёрах проекта внутрикорпоративного ПК по Кураторской методике | 1 | Учителя заимствуют опыт друг друга,вместе ищут решения проблем, избега-ют профессионального выгорания, фо-кусируются на учениках. Взаимное обучение педагогов станет привычным, постоянным действием.  |

|  |
| --- |
| Качественные результаты |
| №  | Описание результата  | Срок  | Методы для оценки  |
| 1. | Участники целевой группы научатся составлять планы уроков по современным требованиям и использовать новые педагогические технологии, обучатся анализу и самоанализу урока, составле-нию технологических карт урока, ведению персональных сайтов, получат опыт результатив-ной совместной деятельности. Педагоги освоят методику проведения научно-исследовательской и проектной работы. | После проекта  | Методика «Колесо успеха» на начало и окончание проекта, письменные отзывы о проекте и работе мобильных учителей |
| 2. | Мотивированные учителя из школ-партнёров получат опыт работы в качестве мобильных учителей, станут участниками педагогического сообщества | После проекта | Методика «Колесо успе-ха» на начало и оконча-ние проекта, письменные отзывы о проекте  |
| 3. | Школы-партнёры проекта получат опыт корпора-тивного ПК учителей, организации внеурочной работы по предметам, научно-исследовательской и проектной деятельности, подготовки и проведения современных форм заседаний педагогического совета, работы в инновационном режиме. Повысится уровень квалификации учителей из целевых групп проекта, уровень преподавания и качество знаний учащихся. У них выработается потребность в обучении, они увереннее будут входить в класс, тем самым будет решаться принцип «от успешного учителя к успешному ученику». | После проекта  | Эссе руководителей ОУ-партнёров проекта о проведении и результатах Кураторской методики в учительских коллективах,письменные отзывы о проекте |
| 4. | Мобильные учителя ГБОУ СОШ №8 приобретут навыки отчуждения инновационного опыта «Учитель – учитель», получат удовлетворение от результатов ПК целевых групп. Станут консуль-тантами ресурсного центра для обучения мобильных учителей-методистов из школ РСО – Алания и других регионов СКФО. | После проекта | Письменные отзывы ру-ководителей ОУ и пред-ставителей целевых групп проекта о каждом мобильном учителе-ме-тодисте. Диссеминации опыта мобильных учителей-методистов  |
| 5.  | В результате успешной реализации проекта улучшится качество преподавания, качество знаний учащихся, культурный и образовательный уровень учителей и учащихся в школах РСО – Алания. Благополучателям проекта легче будет осваивать навыки 21 века. | Через несколь-ко месяцев, лет | Успешное прохождение аттестации учителями из целевых групп проекта, участие в профессио-нальных конкурсах, ус-пехи учащихся в олим-пиадах, конкурсах, ГИА  |

|  |
| --- |
| Значимость ожидаемых результатов проекта |
| Руководители и учителя школ РСО - Алания повысят уровень своей педагогической культуры, участники проекта получат возможности для профессионального роста, обмена знаниями и информацией, будут вовлечёны в педагогическое сообщество. Будет решаться принцип «от успешного учителя к успешному ученику», улучшится качество преподавания в школах республики, а, следовательно, - качество знаний учащихся.  Возможность пройти обучение в ресурсном центре путём сетевого взаимодействия ежегодно будут получать новые целевые группы учителей. Родители будут удовлетворены качеством образовательных услуг, повысятся роль и престиж учителя.  Министерство образования и науки РСО – Алания, управления образованием районов получат информацию о навигации по образовательным возможностям и потребностям школ и учителей РСО – Алания для организации профессиональных форумов, конкурсов педагогического мастерства; организации целенаправленного повышения квалификации учителей, работы с испытывающими трудности в обучении и мотивированными учащимися… для улучшения качества знаний, воспитанности обучающихся РСО – Алания и успешной их адаптации в социуме. |

|  |
| --- |
| **ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА** |
| №  | Наименование организации | Сведения об организации/ ис-тория партнерских отношений | Формат участия и их вклад в проект |
| 1. | СОРИПКРО | ГБОУ СОШ № 8 г. Беслан является базовой для СОРИПКРО по ПК учителей. Совместные педагогические события регионального и федерального уровня. Площадка для распространения опыта работы учителей школы на курсах ПК. | Организация на базе школы региональных семинаров по про-грамме проекта, публикации о работе проекта, оценка дея-тельности проекта, обобщение и распро-странение опыта рабо-ты школы в проекте  |
|  2.  | СОГПИ (Северо-Осетинский государственный педагогический институт) | Проведение Республиканского конкур-са «Педагогический дебют», организа-ция педпрактики студентов в школе, участие учителей в научно-практичес-ких семинарах | Консультирование по проблемным вопросам проекта,оценка деятельности проекта |
|  3. | СОГУ (Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л.Хетагурова) | Сотрудничество с факультетом довузовской подготовки, организация педпрактики студентов на базе школы, участие учителей в научно-практичес-ких семинарах, конференциях,  | Консультирование по проблемным вопросам проекта,оценка деятельности проекта  |
| 4. | ВЦНМО (Владикав-казский центр непре-рывного математи-ческого образован)  | Курсовое ПК учителей, организация работы с мотивированными учениками,  | Участие в семинарах-практикумах, оценка деятельности проекта |

|  |
| --- |
| **ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА** |
|  В процессе работы над проектом и в результате его успешного выполнения будет проведена диссеминация опыта в другие школы РСО – Алания. Школа станет ресурсным центром по реализации идей проекта в Республике Северная Осетия – Алания, стажировочной площадкой для педагогов школ республики. Учителя-волонтёры школы смогут стать для них консультантами.  Учителя-волонтёры будут иметь возможность выезжать в командировки в другие регионы СКФО и РФ для обучения учителей, желающих стать мобильными учителями-методистами, и сами будут повышать свой методический уровень, обучаясь у других школ.  Министерство образования и науки РСО – Алания, управления образованием получат информацию о навигации по образовательным возможностям и потребностям школ и учителей республики для организации профессиональных форумов, конкурсов педагогического мастерства, организации целенаправленного повышения квалификации учителей, работы с испытывающими трудности в обучении и мотивированными учащимися… и возможность для улучшения качества знаний, воспитанности обучающихся и успешной их адаптации в социуме.  В дальнейшем результаты проекта могут быть использованы при реализации Федерального проекта «Учитель будущего». |